# Anbud – Konstruktionsprojektering, nybyggnad Ekbackens förskola

Anbud A-2026-114

Anbudsdatum: 2026-10-20

Till: Lindvik kommun, Fastighetsavdelningen

Avser: Konstruktionsprojektering, nybyggnad Ekbackens förskola

Vi tackar för förfrågan och lämnar härmed anbud på konstruktionsprojektering för nybyggnad av Ekbackens förskola, två plan med stomme i KL-trä och grundläggning på platta på mark.

Uppdraget planeras att starta 2026-11-16 och avslutas 2027-08-31 i och med överlämnade relationshandlingar.

## Timpriser

| Roll | Timpris (kr/h) |
| --- | --- |
| Uppdragsledare | 1 250 |
| Konstruktör | 1 050 |
| Handläggare/ritare | 900 |
| BIM-samordnare | 1 000 |

## Arbetsmoment och leveranser

| Kod | Moment | Roll | Timmar | Belopp (kr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fas 1 – Utredning |  |  |  |  |
| 1.1 | Startmöte och inventering av befintligt underlag | Uppdragsledare | 12 | 15 000 |
| 1.2 | Förstudie stomval | Konstruktör | 40 | 42 000 |
| Fas 2 – Systemhandling |  |  |  |  |
| 2.1 | Systemhandling konstruktion | Konstruktör | 120 | 126 000 |
| 2.2 | Projekteringsmöten (12 st) | Uppdragsledare | 36 | 45 000 |
| Fas 3 – Bygghandling |  |  |  |  |
| 3.1 | Bygghandling stomme och grund | Konstruktör | 220 | 231 000 |
| 3.2 | Ritningsproduktion | Handläggare/ritare | 180 | 162 000 |
| 3.3 | BIM-samordning och kollisionskontroll | BIM-samordnare | 70 | 70 000 |
| 3.4 | Egenkontroll och granskning | Uppdragsledare | 16 | 20 000 |
| Fas 4 – Byggskede |  |  |  |  |
| 4.1 | Medverkan i byggskede, byggplatsbesök | Konstruktör | 48 | 50 400 |
| 4.2 | Relationshandlingar | Handläggare/ritare | 30 | 27 000 |
|  | Summa |  | 772 | 788 400 |

## Arvode och villkor

Uppdraget utförs till fast arvode om 788 400 kr exklusive moms, enligt ABK 09.

Reserv för oförutsett: 5 % (39 420 kr). Reserven ingår inte i det fasta arvodet och avropas efter beställarens skriftliga godkännande.

Á-priser: Tillkommande projekteringsmöte utöver 12 st debiteras med 4 500 kr/st. Tilläggsarbeten (ÄTA) debiteras enligt timpriserna ovan.

Fakturering sker månadsvis i takt med upparbetning. Betalningsvillkor 30 dagar.

Med vänlig hälsning

Karin Ström, Uppdragsledare, Stomkonsult Norr AB